|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stadie | Lokation | Aktivitet | Varighed (uger) | Ref. Bilag 1 |
| A, B | Spor 800 | Der vil blive udført sporrydning, sporopbygning, afvanding samt jordarbejder. | 14-20 | 1 |
| A, B | Passagerperron AR173 mellem spor 6 og 7 | Der vil blive udført perronrydning, sporopbrydning, afstivning (spunsning) samt afvanding | 14-18 | 2 |
| B | Passagerperron AR172 mellem spor 4 og 5 | Der vil blive udført perronrydning, sporoprydning samt afvanding. | 16-17 | 3 |
| B | Passagerperron AR172 mellem spor 4 og 5 | Der vil blive udført perronrydning, perronopbygning, broarbejder (stibro), afvanding samt etablering af master, herunder fundamenter til stibro og trapper. | 16-35 | 4 |
| B | Serviceperron AR179 mellem spor 5 og 6 | Der vil blive udført perronrydning, afstivning (spunsning) samt perronopbygning. | 26-44 | 5 |
| B | Passagerperron AR173 mellem spor 6 og 7 | Der vil blive udført perronrydning, perronopbygning, broarbejder (stibro), afvanding samt etablering af master, herunder fundamenter til stibro og trapper. | 15-34 | 6 |
| B | Spor 6 | Der vil blive udført sporrydning, sporopbygning, sporjustering samt sporsvejsning. | 40-42 | 7 |
| B | Spor 7 | Der vil blive udført sporrydning, sporopbygning, ilæggelse af sporskifte, sporjustering samt sporsvejsning. | 41-44 | 8 |
| B. C | Spor 8 | Der vil blive udført sporopbygning, sporjustering samt sporsvejsning. | 43-45 | 9 |
| B | Spor 4 | Der vil blive udført sporrydning, sporopbygning, afvanding, sporjustering samt sporsvejsning. | 40-42 | 10 |
| B | Spor 5 | Der vil blive udført sporrydning, sporopbygning, sporjustering samt sporsvejsning. | 42-44 | 11 |
| B | Spor 50 | Der vil blive udført sporrydning, sporopbygning, afvanding, udskiftning af sporskifte, sporjustering samt sporsvejsning. | 15-30 | 12 |
| B | Spor 40 | Der vil blive udført sporrydning, sporopbygning, udskiftning af sporskifte, sporjustering samt sporsvejsning. | 15-31 | 13 |
| B | Spor 700 | Der vil blive udført sporrydning, sporopbygning, afvanding, udskiftning af sporskifte, sporjustering samt sporsvejsning. | 31-33 | 14 |
| B | Serviceperron AR178 mellem spor 3 og 4 | Der vil blive udført perronopbygning, opsætning af skærme, afstivning (spunsning) samt perronrydning. | 36-40 | 15 |
| B, C | Bjørnholms Alle | Der vil blive udført rydning, omlægning af cykelsti, etablering af adgangsveje, nedrivning af dele af Papirfabrik samt jordarbejder. | 37-45 | 16 |
| B | Værkmestergade | Der vil blive etableret byggegruber på begge ender af mikrotunneleringens strækning. Der vil blive udført mikrotunnelering i form af etablering af byggegruber (inkl. spunsning) og udskiftning af rør. Derudover vil der blive udført cut & cover i form af udskiftning af rør. | 14-27 | 17 |
| C | Spor 405-407, 500 og AM207a | Der vil blive udført sporrydning og sporopbygning | 45-47 | 18 |
| C | Broen H (20864) | Det vil blive udført miljøsanering og omisolering af broen | 45-47 | 19 |
| A,B,C | Depotplads B0 | Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter | 14-47 | 20 |
| A,B,C | Depotplads B1 | Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter | 14-47 | 21 |
| A,B,C | Depotplads B2 | Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter | 14-47 | 22 |
| A,B,C | Depotplads B3 | Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter | 14-47 | 23 |
| A,B,C | Depotplads B4a | Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter | 14-47 | 24 |
| A,B,C | Depotplads B13 | Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter | 14-47 | 25 |
| A,B,C | Depotplads B16 | Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter | 14-47 | 26 |
| A,B,C | Sporgruppe 700 | Der vil blive udført ledningsomlægning samt prøvesugning. | 14 -47 | 27 |
| A,B,C | Depotplads B14 | Pladsen etableres og indrettes. Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter | 14 -47 | 28 |
| A,B,C | Depotplads B4 | Pladsen etableres og indrettes.Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter | 14 -47 | 29 |
| A,B,C | Depotplads B6a | Pladsen etableres og indrettes. Der foretages oplag og omlastning af materialer og restprodukter | 14 -47 | 30 |
| B, C | Alle lokationer | Der vil blive udført ledningsomlægning samt prøvesugning. | 14-47 |  |
| A,B,C | Alle lokationer | Der bliver udført kørsel på baneterræn med materialer og restprodukter mellem alle lokationer | 14-47 |  |
| B, C | Alle lokationer | Der vil blive udført installation af komponenter. | 14-47 |  |